Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase publicamos el ejecutable POS_Sistema v1.0.0 (.jar) y ordenamos el repositorio de Fase 2. Implementamos y probamos el flujo principal end-to-end: login por rol (ADMIN/CAJERO), apertura y cierre de caja, búsqueda de productos, registro de ventas con cálculo de subtotal/IVA/total, pago y emisión de ticket, verificando la persistencia de datos en SQLite (Java 21). Elaboramos el Test Plan Ágil y la Matriz de Pruebas, y ejecutamos casos clave con evidencia (login correcto e inactivo, venta con descuento de stock, pago validado, ticket emitido y consulta de stock). Estas actividades se realizaron con pruebas manuales por historias priorizadas y ejecución del .jar en un equipo limpio para asegurar reproducibilidad. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Presentamos como evidencias: (1) el release ejecutable POS_Sistema v1.0.0 (.jar) descargado desde GitHub, que permite reproducir el producto tal como fue probado; (2) el Test Plan Ágil y la Matriz de Pruebas con casos positivos y negativos priorizados por valor y riesgo; (3) un set de capturas de ejecución que cubren login por rol, apertura/cierre de caja, venta con descuento de stock, pago, emisión de ticket y consulta de inventario, además de rechazos por credenciales inválidas y por stock insuficiente; y (4) la Guía breve de instalación/ejecución para correr el .jar en un equipo limpio con Java 21. Estas evidencias demuestran el avance funcional end-to-end, la trazabilidad entre historias y pruebas, y la calidad del proceso (datos semilla controlados, reproducibilidad del entorno y registro de resultados). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Login por roles (ADMIN/CAJERO) y bloqueo por intentos | Java 21, Eclipse, GitHub, dataset semilla | 3 días | Cristopher | HU y criterios claros; reto: homogeneizar mensajes de error. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Venta (carrito + subtotal/IVA/total) y control de stock no negativo | Java 21, SQLite, JUnit básico | 4 días | Cristopher | Fórmulas definidas; reto: validar cantidad 0/negativa. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Pago (efectivo/tarjeta/transferencia) y emisión de ticket | Java 21, librería impresión/PDF (si aplica) | 3 días | Cristopher | Flujo claro; reto: formato y datos del ticket. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Apertura y cierre de caja (monto inicial, arqueo, cierre) | Java 21, SQLite | 3 días | Alexis Flores | Modelo simple; reto: redondeo de totales al cierre. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Catálogo y búsqueda (SKU/código/nombre, precio + IVA) | Java 21, SQLite | 3 días | Alexis Flores | Dataset semilla disponible; reto: rendimiento en listas largas. | Completado |  |
| Bases de datos | Modelo relacional, claves/índices y scripts + dataset semilla | SQLite, DB Browser | 3 días | Benjamín Quintanilla | Alcance acotado; reto: integridad en ventas concurrentes. | Completado |  |
| Bases de datos | Consultas de inventario y movimientos (kardex básico) | SQLite, SQL | 2 días | Benjamín Quintanilla | Esquema final estable. | Completado |  |
| Procesos / documentación | BPMN AS-IS / TO-BE del flujo de venta | Bizagi (o similar) | 2 días | Benjamín Quintanilla | Flujo validado en demos internas. | Completado |  |
| QA / documentación | Plan de pruebas + Matriz (positivos/negativos) y evidencia TC-### | Sheets/Excel, capturas | 4 días | Alexis Flores | Criterios por HU claros; reto: negativos (permisos, duplicados, límites). | En curso |  |
| Entrega técnica | Release .jar y Guía de instalación/uso | GitHub Releases, README/guía | 3 días | Benjamín Quintanilla | Build estable; reto: diferencias de entorno. | Completado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado en el desarrollo R.La coordinación en equipo y el uso de github con releases facilitaron el avance. Definir roles para fortalizas (dev/QA) y trabajar con dataset semilla repetible permitió ejecutar pruebas de forma ordenada y comparable Factores que han dificultado el desarrollo R:Hubo diferencias de entorno (Java 21/SQLite) entre equipos y problemas iniciales con archivos ocultos de Eclipse. Además, algunas reuniones se realizaron demasiado tarde y retrasaron cierres de tareas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. R:Hasta el momento no hemos ajustado o eliminado ya que a reuniones y la buena comunicación nos permitieron el desarrollo del proyecto según el proyecto

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No tenemos actividades que no han iniciado o están retrasadas, gracias a la buena comunicación que tenemos todas las actividades plantadas finalizaron con éxito y listas para su entrega

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.