Roadmap Fase 2 – POS Multitienda MiCaja (Java + FastAPI + PostgreSQL)

Visión (MVP)

POS de escritorio (Java/JavaFX) que opera 100% online contra FastAPI + PostgreSQL central, con: ventas (ítems y pagos), apertura/cierre de caja, stock por tienda con kardex, catálogo (productos, precios, impuestos), folios por tienda y reportes básicos.

Hitos (milestones)

- M0. Kickoff & Setup: repos, CI/CD mínimo, ambientes Docker.

- M1. Base de Datos lista: DDL + seeds + triggers de stock + smoke test.

- M2. API v1: auth, bootstrap, catálogo, ventas/pagos con idempotencia.

- M3. POS v1: flujo de venta íntegro (abrir caja → vender → pagar → ticket).

- M4. Inventario & Compras: compras, ajustes, transferencias, kardex.

- M5. QA & Performance: plan y matriz de pruebas, pruebas de red.

- M6. Despliegue VPS & Multitienda: 2 tiendas operando en demo.

- M7. Cierre: documentación 1–15 y presentación final.

Sprints (8–10 semanas)

Sprint 0 — Kickoff (sem 1)

- Repos (backend, POS), convenciones, CI (build + lint), Docker (Postgres + Adminer).

- Entregables: 10 Vision Statement, Release Plan (este roadmap), Roadmap, Backlog inicial.

Sprint 1 — Modelo de datos (sem 2)

- Aplicar DDL PostgreSQL, seeds, triggers: movimientos_existencia → existencias.

- Entregables: 1 ERD/DBML, Script BD,  Doc técnica.

Sprint 2 — API FastAPI v1 (sem 3)

- Endpoints: auth/login, bootstrap, catalog/*, cash-sessions open/close, sales, payments, health.

- Idempotencia por Idempotency-Key en ventas/pagos.

- Entregables: Programación Back (1er incremento), HU + criterios (ventas/caja).

Sprint 3 — POS Java v1 (sem 4)

- Pantallas: login, abrir caja, venta (lector/sku), pagos, impresión de ticket PDF.

- Resiliencia: cola ligera en archivo cifrado + reintentos con backoff (solo para micro-cortes).

- Entregables: Programación Front-End, Procesos AS-IS/TO-BE.

Sprint 4 — Inventario & Compras (sem 5)

- Compras + ítems, ajustes, transferencias; kardex y alertas de stock bajo.

- Entregables: Back, Front, Doc.

Sprint 5 — QA & Performance (sem 6)

- 14 Test Plan Ágil y 15 Matriz de pruebas (latencia 100–300 ms, cortes 30–120 s, idempotencia, 2–3 POS concurrentes).

- Tests: unit (API), integración (DB), E2E mínimos (flujo de venta).

- Entregables: Burn-down, Retro.

Sprint 6 — VPS & Multitienda (sem 7–8)

- Despliegue en VPS low-cost (Docker Compose), backups automáticos, políticas PITR.

- Demo con 2 tiendas (store A/B) operando contra el servidor central.

- Entregables: Doc de despliegue, Burn-down, Retro.

Sprint 7 — Cierre (sem 9–10)

- Consolidar 1–15, demo final (venta → ticket → kardex; simular corte corto y reintento).

- Entregables: Presentación .pptx, evidencias de sistema y documentación final.

Épicas (backlog de alto nivel)

- Autenticación & Sesiones (roles: cajero/supervisor/admin; apertura/cierre).

- Catálogo & Precios (listas y overrides por tienda).

- Ventas & Pagos (idempotencia, folios por tienda, ticket).

- Inventario (existencias, movimientos, kardex, alertas).

- Compras & Proveedores, Ajustes, Transferencias.

- Multitienda & VPS, Resiliencia de red (cola en archivo + backoff).

- Reportes básicos (ventas por día/caja, stock bajo).

Métricas de éxito (MVP)

- API POST /sales p50 ≤ 250 ms, p95 ≤ 500 ms.

- Operación con 2–3 POS concurrentes sin duplicados (idempotencia OK).

- Recuperación de backup < 30 min.

- Cero pérdidas de datos en micro-cortes (reintentos).

Riesgos clave & mitigación

- Cortes de red: cola en archivo + reintentos e idempotencia; no permitir cerrar caja con pendientes.

- Duplicados: Idempotency-Key + bloqueo de UI en pagos.

- Conflictos de stock: validación server-side + triggers.

- Latencia: cache de catálogo en memoria con TTL + endpoints paginados.

Definition of Done por hito

- M1: DDL ejecutado, seed y smoke test OK, ERD actualizado.

- M2: API v1 con tests unit/integración, idempotencia activa.

- M3: POS vende end-to-end, imprime ticket, maneja reintentos.

- M4: compras/ajustes/transferencias impactan stock y kardex.

- M5: plan y matriz de pruebas, E2E verdes, performance base.

- M6: VPS operativo, 2 tiendas en demo, backups verificados.

- M7: documentos 1–15 completos y demo final.