Acta de Cierre de Proyecto Ágil

Proyecto: POS “Mami Sonia”
Versión del acta: 1.0
Fecha: 20/11/2025
Periodo del release: R1 (11-09-2025 – 20-11-2025)
Metodología: Ágil Scrum

1. Identificación y propósito

Objetivo del acta: Dejar constancia formal del cierre del release R1 del proyecto POS “Mami Sonia”, documentando alcance entregado versus comprometido, nivel de calidad obtenido, riesgos residuales y decisiones de salida (Go/Go con restricciones/No-Go), así como las lecciones aprendidas y próximos pasos para R2.

Stakeholders clave:

- Sponsor/Negocio: Almacén Mami Sonia

- Product Owner: Benjamín Quintanilla

- Scrum Master / PM Ágil: Benjamín Quintanilla

- Tech Lead / Arquitecto: Alexis Flores, Cristofer Montenegro

- QA Lead: Alexis Flores, Cristofer Montenegro

2. Alcance comprometido vs. entregado

Épicas/HU del release (resumen):

- Entregadas (~78%): Login y sesión; apertura/cierre de caja; ventas y pagos; catálogo; alertas min/max; reportes base; idempotencia de ventas.

- Parciales/Pendientes para R2: Compras (validaciones y costeo extendido); transferencias intertienda (recepción y kardex completo); recomendaciones de precio (IA explicable); despliegue cloud con runbook y backup/restore ensayado.

Cambios de alcance aprobados:

- Diferimiento de facturación electrónica a R2 (razón: riesgo regulatorio).

- Inclusión de healthchecks y métricas básicas (razón: monitoreo del piloto).

3. Calidad y resultados de prueba

Pruebas funcionales: 54 casos ejecutados, 93% aprobados, 4 fallidos (inventario/transferencias, cálculo IVA con descuento global).
Pruebas no funcionales:

- Performance: /sales p95 ≈ 520 ms (objetivo ≤ 500 ms); /catalog p95 ≈ 780 ms (cumple).

- Disponibilidad (staging): 99,2%.
UAT: Ejecutado con usuarios clave; resultado Aprobado con observaciones, condicionado a restricciones de piloto.

4. Decisión de cierre

Estado del release: Go con restricciones (piloto controlado).
Ámbito del piloto: 1 tienda / 1 caja, horario y usuarios acotados.
Criterios de rollback: indisponibilidad >15 min, duplicado de ventas/pagos, stock negativo no recuperable, p95 /sales > 600 ms sostenido >15 min.

5. Riesgo residual y mitigaciones

Riesgo residual: Medio.

- Inventario/transferencias: riesgo de inconsistencia en recepción; mitigación: transacción por pasos y reconciliación nocturna + pruebas E2E adicionales.

- Performance /sales: ligera desviación p95; mitigación: cache de precios por tienda, índices en existencias/movimientos, batch de totales y re‐prueba de carga.

- Despliegue cloud/operación: falta ensayo completo de restore; mitigación: snapshots programados y prueba de restore T–1h antes de ampliar.

6. Entregables y documentación

- Artefactos técnicos: OpenAPI base; DDL/DBML + seeds mínimos; manual de usuario (borrador); runbook de despliegue (borrador); release notes (borrador).

- Evidencias: repositorio /evid/... con pruebas funcionales, rendimiento, despliegue y UAT.

- Trazabilidad: HU ↔ casos ↔ defectos ↔ evidencias actualizada al cierre.

7. Incidencias abiertas al cierre

- 0 Blocker, 2 Critical, 2 Major, 2 Minor.

- Quedan planificadas para R2 con due-dates y responsables definidos.

8. Lecciones aprendidas

- Producto: definir temprano reglas de impuestos con descuentos para evitar ambigüedades en cálculos.

- Arquitectura: cache local por tienda y lectura optimista reduce latencia de /sales.

- Proceso: separar smoke post‐deploy de pruebas E2E disminuye tiempo de verificación.

- Operación: acordar perfiles y pruebas por modelo de impresora térmica (compatibilidad ESC/POS).

9. Plan de transición a operación (piloto)

Soporte: canal dedicado (horario comercial + ventana extendida día 1–3).
Monitoreo: dashboards de p50/p95/p99 y tasa de error; alertas en umbrales.
Backup/restore: backup diario + restore de validación pre‐ampliación.
Capacitación: guía rápida de caja/venta/devolución; checklists de apertura/cierre.
Data: datos semilla y usuarios de piloto cargados y verificados.

10. Condiciones de aceptación del cierre

Se considera aceptado el cierre del release R1 si:

- No existen defectos Blocker abiertos.

- UAT aprobado con observaciones documentadas.

- Checklist de aceptación con ≥ 90% ítems en OK y sin críticos.

- Runbook de despliegue y de rollback disponibles, probados en staging.

- Evidencias y documentación publicadas en repositorio acordado.

11. Próximos pasos (R2, alto nivel)

- Inventario/transferencias: recepción con kardex e integridad transaccional.

- Impuestos/Descuentos: corrección de cálculo con casos borde y pruebas parametrizadas.

- Performance: objetivo p95 /sales ≤ 500 ms en pico; re‐pruebas JMeter/k6.

- Cloud: despliegue gestionado + runbook final + backup PITR probado.

- IA: recomendaciones de precio con explicación visible y umbral de confianza.

12. Firmas

Negocio (UAT): __________________________________ Fecha: //______
QA Lead: ________________________________________ Fecha: //______
Tech Lead: _______________________________________ Fecha: //______
Product Owner: ___________________________________ Fecha: //______