Plan del Piloto (Beta) y Soporte Inicial — MiCaja

1. Propósito

Definir cómo se ejecutará y controlará el piloto beta de MiCaja (ventas, inventario, alertas), estableciendo objetivos, alcance, criterios de entrada/salida, monitoreo, soporte, recolección de feedback, métricas de éxito, riesgos y responsables.

2. Objetivos del piloto

- Validar operación diaria en un entorno real con una tienda y una caja.

- Comprobar estabilidad del flujo de venta, arqueo de caja, stock y alertas.

- Recoger evidencia y feedback para priorizar R2 (IA, SII, transferencias avanzadas).

- Alcanzar p95 ≤ 500 ms en /sales bajo carga típica del negocio (meta operativa).

3. Alcance

- Funcionalidad incluida: login/RBAC, apertura/cierre de caja, venta y pagos, inventario básico, alertas min/max, reportes base.

- Funcionalidad excluida en piloto: IA product/pricing, integración SII, transferencias entre tiendas con kardex completo.

- Ambientes: Producción piloto (única tienda), Staging (paridad para pruebas de corrección).

4. Criterios de entrada

- Defectos Blocker = 0 y Critical = 0 en el registro de bugs.

- Despliegue reproducible verificado en staging (runbook + rollback).

- Datos semilla verificados (usuarios, productos, precios, stocks mínimos).

- Periféricos probados (impresora térmica, lector códigos de barra).

- Monitoreo y alertas activas (p95, error rate, disponibilidad).

5. Criterios de salida (éxito/fallo)

- Éxito: ≥ 95% de casos UAT aprobados en entorno real; 0 incidentes críticos; p95 /sales ≤ 500 ms durante horario pico; conciliación de caja y stock sin desvíos críticos.

- Go-no go diario: si p95 /sales > 600 ms por >15 min, error rate >1% sostenido o duplicados de venta/pago → activar plan de contención y evaluar rollback.

- Cierre de piloto: checklist ≥ 95% “OK”, feedback consolidado, acta de aceptación piloto firmada.

6. Calendario (sugerido)

- Semana 0: preparación (capacitaciones, datos, periféricos, dry-run).

- Semana 1: piloto con soporte extendido (primeros 3 días).

- Semana 2: piloto estable + levantamiento de mejoras + cierre.

7. Operación y soporte

- Horarios de soporte: comercial + ventana extendida días 1–3.

- Canal: WhatsApp/Slack dedicado + correo soporte.

- Tiempos objetivo: P1 (caja caída) ≤ 30 min; P2 (funcional crítica) ≤ 4 h; P3 ≤ 2 días.

8. Monitoreo y evidencias

- Métricas: p50/p95/p99 por endpoint, error rate, disponibilidad, throughput.

- Reporte diario: ventas, latencia, incidentes, conciliación.

9. Recolección de feedback

- Encuesta breve diaria (cajero/supervisor): usabilidad, tiempo de ticket, incidencias.

- Reunión de 15 min al cierre (día 1–3) para decisiones rápidas.

- Matriz de mejoras priorizada (impacto × esfuerzo).

10. Riesgos y mitigaciones

- Latencia en horas pico → cache de precios por tienda + índice en movimientos/existencias.

- Inconsistencias puntuales de stock → reconciliación nocturna + reporte de desvíos.

- Periféricos heterogéneos → perfil ESC/POS por modelo y script de prueba.

11. Responsables

- Product Owner: priorización y aceptación de feedback.

- Tech Lead: rendimiento, integridad de datos, despliegue/rollback.

- QA Lead: plan de pruebas en sitio, evidencias, cierre diario.

- Soporte/Ops: monitoreo, alertas, backup/restore.