## Hoja1
ID | Criterio | Cómo verificar | Evidencia (ruta/URL) | Estado (OK/NO/NA) | Responsable | Fecha
ACK-01 | Abrir/cerrar sesión de caja con monto inicial | Ejecutar Apertura y Cierre; Validar conciliación | /evid/caja/aper-cierre.mp4
ACK-02 | Crear venta | total = subtotal + IVA | /evid/ventas/ticket_iva.pdf
ACK-03 | Venta con múltiples ítems y descuentos | Ticket con 3 SKUs y 10% desc.; Validar totales | /evid/ventas/ticket_multi.pdf
ACK-04 | Pago mixto (efectivo + tarjeta) | Registrar pago combinado; cuadrar montos | /evid/pagos/mixto.png
ACK-05 | Devolución parcial | Devolver 1 ítem; validar stock y caja | /evid/ventas/devol_parcial.mp4
ACK-06 | Idempotencia en ventas | Reintentar POST /sales misma clave; 201 una vez | /evid/api/idemp_sales.json
ACK-07 | Disminución de stock al vender | Comparar existencias antes/después (SKU x) | /evid/stock/venta_diff.csv
ACK-08 | Ajuste de inventario con auditoría | Ejecutar ajuste ±; revisar bitácora | /evid/stock/ajuste_log.png
ACK-09 | Transferencia entre tiendas | Enviar 5 ud; recibir; conservar stock neto | /evid/stock/transfer.pdf
ACK-10 | Compra a proveedor | Ingresar OC + recepción; costo promedio actualizado | /evid/compra/oc_rec.pdf
ACK-11 | Alertas de bajo/alto stock | Disparar min/max; verificar notificación | /evid/alertas/stock.png
ACK-12 | CRUD de catálogo (SKU) | Crear/editar; campos obligatorios y unicidad | /evid/catalogo/sku_crud.mp4
ACK-13 | Listas de precios y por tienda | Prioridad y vigencias correctas | /evid/precios/vigencias.xlsx
ACK-14 | Recomendación de precio (IA) visible | Ver sugerencia y justificación; no bloquea flujo | /evid/ia/price_suggest.png
ACK-15 | Reporte ventas día y top N | Exportar XLSX; cruzar totales con BD | /evid/reportes/ventas_dia.xlsx
ACK-16 | Bitácora de cambios (precios/stock) | Rastro usuario/fecha/antes-después | /evid/audit/trail.csv
ACK-17 | Roles y permisos (RBAC) | Cajero sin acceso a Ajustes/Config | /evid/seg/rbac_matrix.pdf
ACK-18 | Autenticación: expiración/refresh | Expira token; refresh ok; revocar en logout | /evid/seg/jwt_flow.png
ACK-19 | Modo offline con reintento | Simular caída red; cola local y envío al volver | /evid/offline/retry.mp4
ACK-20 | Performance p95 endpoints clave | JMeter/Gatling p50/p95 dentro de objetivo | /evid/perf/p95_run1.html
ACK-21 | Manejo de errores (UX) | Validaciones y mensajes claros | /evid/ux/validaciones.png
ACK-22 | Impresión de ticket/boleta | Formato, folio, QR/barcode correctos | /evid/ticket/print.pdf
ACK-23 | Backups y restore probado | Restaurar T-1h en < 30 min | /evid/ops/restore_run.log
ACK-24 | Logs y observabilidad | Trazas por requestID; niveles correctos | /evid/ops/logs_sample.txt
ACK-25 | Despliegue y rollback | Seguir runbook; smoke /health y venta simple | /evid/deploy/runbook_checklist.pdf
ACK-26 | Documentación actualizada | OpenAPI, DDL, Manual Usuario/Operación | /evid/docs/index.html
ACK-27 | Accesibilidad mínima | Contraste, foco, navegación teclado | /evid/ux/a11y_check.png
ACK-28 | Compatibilidad de periféricos | Lector de barras e impresora térmica | /evid/hw/perifericos.mp4
ACK-29 | Integridad financiera | Cuadre: ventas – devol. ± ajustes = caja | /evid/fin/cuadre_caja.xlsx
ACK-30 | UAT negocio firmado | Acta de aceptación firmada | /evid/uat/acta_firmada.pdf