## Bugs
Bug ID | Created On | Reporter | Summary | Description (Pasos / Esperado / Obtenido) | Severity | Priority | Status | Assignee | Environment | Component | Affects Version | Fix Version | Reproducibility | Root Cause | Evidence (link o ruta) | Related (HU/Test) | SLA Due | Resolved On | Days Open | Overdue?
BUG-001 | 2025-11-14 | Miguel | POS no descuenta stock al vender | 1) Stock inicial 10; 2) Vendo 1; Esperado: 9; Obtenido: 10 | Critical | P1 | Done | Flores | Web POS – Chrome – Test | Inventario;Ventas | 0.9.0 |  | Siempre | Lógica | /evid/stock/ACK-07_diff.csv | HU-INV-001 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1 | FALSE
BUG-002 | 2025-11-14 | Miguel | IVA incorrecto con descuento global | IVA se calcula sobre neto sin descuento | Critical | P1 | Done | Montenegro | Web POS – Edge – Test | Ventas;Impuestos | 0.9.0 |  | Siempre | Lógica | /evid/fin/cuadre_caja.xlsx | HU-VEN-004 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1 | FALSE
BUG-003 | 2025-11-14 | Miguel | Idempotency duplica venta | Reintento con misma clave crea 2 ventas | Major | P1 | Done | Montengero | API – Staging | API;Ventas | 0.9.0 | 0.9.2 | Siempre | Infra | /evid/api/resp_duplicada.json | HU-API-002 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 | FALSE
BUG-004 | 2025-11-14 | Miguel | Impresión corta pie de página | Ticket 58mm corta total y QR | Minor | P3 | Done | Flores | Terminal A – Impresora X | POS;Impresión | 0.9.0 | 1.0.0 | Intermitente | UI/UX | /evid/hw/video_impresora.mp4 | HU-POS-006 | 2025-11-21 | 2025-11-15 | 1 | FALSE
BUG-005 | 2025-11-14 | Miguel | Sugerencia de precio sin explicación | Muestra “precio sugerido” sin justificación | Major | P2 | QA Verify | Bernales | Backoffice – Chrome | IA;Precios | 0.9.0 | 1.0.0 | Siempre | UI/UX | /evid/ia/sugerencia_precio.png | HU-IA-003 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | FALSE
[9 empty] | Color | Qué significa
[9 empty] | Rojo (vencido) | Bug vencido (Overdue)
[9 empty] | Ámbar (próximo a vencer) | SLA por vencer en ≤ 2 días
[9 empty] | Verde (cerrado) | Bug resuelto
Formulas:
SLA Due = IFERROR([Created On] + VLOOKUP([Priority],SLA_Lookup!$A:$B,2,FALSE),"")
SLA Due = IFERROR([Created On, row above] + VLOOKUP([Priority, row above],SLA_Lookup!$A:$B,2,FALSE),"")
Days Open = IF([Status]="Done", [Resolved On]-[Created On], TODAY()-[Created On])
Overdue? = AND([Status]<>"Done", ISNUMBER([SLA Due]), TODAY()>[SLA Due])

## Dropdowns
Severity | Priority | Status | Reproducibility | RootCause
Blocker | P1 | New | Siempre | Lógica
Critical | P2 | Triage | Alta | Datos
Major | P3 | In Progress | Intermitente | UI/UX
Minor | P4 | Code Review | Baja | Infra
Trivial |  | QA Verify | Una vez | Configuración
|  | Done | No reproducible | Requisito
Reopen

## SLA_Lookup
Priority | Days
P1 | 1
P2 | 3
P3 | 7
P4 | 999