## Plan
Actividad | Inicio(Fase/Sem) | Fin(Fase/Sem) | Fase
Definir Objetivos | 1 | 1 | Fase 1
Repos (backend, POS), convenciones, CI (build + lint), Docker (Postgres + Adminer). | 2 | 3 | Fase 1
Aplicar DDL Oracle | 2 | 3 | Fase 1
Programación Back, HU + criterios | 3 | 4 | Fase 1
login, abrir caja, venta (lector/sku), pagos, impresión de boleta. | 5 | 5 | Fase 1
Compras para inventario + ítems, ajustes, transferencias; kardex y alertas de stock bajo. | 6 | 6 | Fase 2
Testeo de VM | 6 | 8 | Fase 2
Reajustes | 7 | 9 | Fase 2
Realizar Checklist detallado | 9 | 10 | Fase 2
Primer release utilizable del POS con ventas, caja, inventario básico y reportes esenciales. | 10 | 12 | Fase 2
Despliegue de piloto en tienda | 12 | 13 | Fase 3
Plan de seguimiento | 13 | 16 | Fase 3
Cierre de piloto y acta + Preparación técnica de IA, SII | 16 | 18 | Fase 3

## Cronograma
Actividad | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definir Objetivos | 2025-08-06 | 2025-08-07
Repos (backend, POS), convenciones, CI (build + lint), Docker (Postgres + Adminer). | 2025-08-10 | 2025-08-12
Aplicar DDL Oracle | 2025-08-15 | 2025-08-18
Programación Back, HU + criterios | 2025-08-20 | 2025-08-23
login, abrir caja, venta (lector/sku), pagos, impresión de boleta. | 2025-09-06 | 2025-09-15
Compras para inventario + ítems, ajustes, transferencias; kardex y alertas de stock bajo. | 2025-10-06 | 2025-10-10
Testeo de VM | 2025-10-15 | 2025-10-16
Reajustes | 2025-10-17 | 2025-10-25
Realizar Checklist detallado | 2025-11-06 | 2025-11-06
Primer release utilizable del POS con ventas, caja, inventario básico y reportes esenciales. | 2025-11-10 | 2025-11-10
Despliegue de piloto en tienda | 2025-11-15 | 2025-11-15
Plan de seguimiento | 2025-11-16 | 2025-11-19
Cierre de piloto y acta + Preparación técnica de IA, SII | 2025-11-20 | 2025-11-20