18) Informe de Cierre de Sprint/Release — POS Mami Sonia

1. Resumen

- Release: R4 (11-09-2025 a 20-11-2025)

- Objetivo: Primer release utilizable del POS con ventas, caja, inventario básico y reportes esenciales.

- Alcance entregado: ~78% HU completadas; funcionalidades clave operativas. Quedan ajustes finos en inventario, sugerencias de precio (IA) en proceso, multi-tienda en nube y guías operativas.

- Calidad: Aprobación de pruebas 90%; p90 /sales ~520 ms (ligeramente sobre objetivo), p90 /catalog ~780 ms (dentro).

- Riesgo residual: Medio (stock y flujos de transferencia; despliegue cloud y observabilidad).

- Decisión: Go con restricciones (piloto controlado en 1 tienda; checklist de mitigaciones).

- Firmas: pendiente de UAT final.

2. Alcance y entregables

- HU completadas: login/sesión, apertura/cierre caja, venta y pagos, catálogo, alertas min/max, reportes base, idempotencia.

- Pendientes parciales: compras (validaciones adicionales), transferencias entre tiendas (recepción y kardex), recomendaciones IA (explicabilidad), despliegue cloud + runbook.

- Artefactos: OpenAPI base, DDL/DBML y seeds mínimos, matriz de pruebas, manual de usuario (borrador), release notes (borrador).

3. Métricas de ejecución (resumen)

- Velocidad media: 26 pts/sprint (2 sprints).

- Throughput: 9–11 HU/semana.

- Burn-down: cierre cercano al ideal; arrastre de 3 HU a R2.

- Defectos: abiertos 6 (0 Blocker, 2 Critical, 2 Major, 2 Minor).

- Cobertura: unit ~45%, integration ~35%, E2E ~20% (priorizado flujo crítico).

4. Resultados de prueba

- Casos ejecutados 54; aprobados 50; fallidos 4 (principalmente inventario/transferencias y un borde de IVA con descuento global).

- UAT: piloto parcial positivo (venta, ticket, caja).

5. Incidencias y riesgos

- Principales: idempotencia de pagos en redes inestables; consistencia de stock en transferencias; latencia p95 /sales bajo carga vespertina.

- Mitigación: key de idempotencia fija por POS; bloqueo de negativos; colas POS→API y cache de precios; tuning de índices en existencias/movimientos.

6. Cambios de alcance

- Se pospone “integración fiscal electrónica” a R2.

- IA: se entrega sugerencia simple y explicación básica; modelo avanzado a R2.

7. Despliegue y verificación

- Staging en LAN ok; smoke tests verdes. Cloud: checklist y script listos, falta validación con DNS/TLS y backup PITR.

8. Conclusiones y próximos pasos

- Go (piloto) con restricciones y plan de mejoras; R2 focaliza: inventario avanzado, transferencias, performance /sales, despliegue cloud y runbook, trabajar en la implementación de IA.