Informe de Retrospectiva Final — Proyecto POS “Mami Sonia”

1. Propósito

Reflexionar sobre la ejecución del Release R1, identificar prácticas efectivas y áreas de mejora, y acordar acciones concretas (con responsables y fechas) para incrementar la calidad, la velocidad y la confiabilidad en R2.

2. Alcance evaluado

- Periodo: R1 (desde inicio del proyecto hasta cierre del release).

- Módulos: Caja, Ventas, Inventario básico, Reportes base, Sugerencias (IA básica), API FastAPI, BD PostgreSQL/Oracle evaluado, POS Java.

- Entorno: Staging LAN, preparación Cloud low-cost (pendiente validación completa).

3. Datos y evidencias clave

- Avance: 70–80% completado (HU cerradas ~78%).

- Calidad: 93% casos aprobados; 6 defectos abiertos (2 Critical, 2 Major, 2 Minor).

- Rendimiento: p95 /sales ≈ 520 ms (objetivo ≤ 500 ms); p95 /catalog ≈ 780 ms (cumple).

- UAT: aprobado con observaciones; decisión “Go con restricciones” para piloto controlado.

4. ¿Qué salió bien? (Keep/Strengths)

- Definición temprana de DDL/DBML y seeds mínimos → integraciones más predecibles.

- Idempotencia en ventas/pagos y manejo de reintentos → menos duplicidades en red inestable.

- Trazabilidad HU ↔ pruebas ↔ evidencias → facilita auditoría y UAT.

- Reportes base y alertas min/max operativos → valor inmediato para negocio.

- Disciplina de versionado y “runbooks” iniciales → despliegue reproducible en staging.

5. ¿Qué no salió bien / Riesgos?

- Cálculo de impuestos con descuento global (casos borde) → desviación funcional.

- Transferencias intertienda: recepción y kardex incompletos → riesgo de integridad de stock.

- p95 /sales sobre objetivo en horas pico → impacto en experiencia.

- Observabilidad en cloud incompleta (métricas/alertas/backup-restore) → riesgo operativo.

- Cobertura de pruebas E2E limitada en flujos críticos con periféricos (impresora, lector).

6. Causas raíz resumidas (Análisis 5-Whys abreviado)

- IVA + descuento global: reglas no unificadas en especificación → interpretaciones distintas en API y POS → tests insuficientes de prorrateo línea/impuesto.

- Kardex en transferencias: diseño funcional se postergó y no se probó recepción transaccional → falta de transacciones por pasos y reconciliación nocturna automatizada.

- p95 /sales: cálculo síncrono de totales + lecturas repetidas de precios/impuesto → ausencia de cache por tienda + índices subóptimos en movimientos/existencias.

7. Lecciones aprendidas

- Especificar tempranamente reglas fiscales y de precios con ejemplos tabulares y casos borde.

- Priorizar “observabilidad antes que escalar”: métricas, logs y alertas habilitadas desde el primer despliegue.

- Desacoplar cálculos pesados del camino crítico de venta (pre-cálculo/cache).

- Tratar transferencias como “dos movimientos acoplados” con confirmación y reconciliación automática.

8. Acciones de mejora (Start/Stop/Continue)

Start

- Diseño fiscal unificado (IVA/retenciones/desc.) con suite de pruebas parametrizada.

- Cache de precios/impuestos por tienda con invalidación por evento.

- Reconciliación nocturna de inventario y reporte de desvíos.

- Observabilidad cloud (dashboards p50/p95/p99, errores, logs correlacionados).

- Plan de compatibilidad ESC/POS por modelo con pruebas automatizadas de impresión.

Stop

- Cálculo de totales e impuestos en tiempo real sin cache.

- Transferencias sin confirmación doble y sin registro kardex completo.

- Despliegues sin checklist de verificación y sin prueba de restore cercana.

Continue

- Trazabilidad HU↔pruebas↔evidencias.

- Runbooks versionados y reproducibles.

- Idempotencia con claves por POS/terminal.

9. Plan de acciones SMART para R2 (con responsables y fechas)

10. Indicadores de seguimiento

- % HU con criterios de aceptación auto-testeables.

- % casos fiscales aprobados.

- p95 /sales y errores % en ventana pico (15–30 min).

- Nº desvíos en reconciliación nocturna y tiempo de corrección.

- MTTR de incidentes del piloto y nº de rollbacks.

- % E2E periféricos aprobados.

11. Compromisos y responsables

- Product Owner: cerrar reglas fiscales y priorización R2.

- Tech Lead: cache/impuestos, integridad de stock, performance.

- QA Lead: pruebas parametrizadas y E2E con periféricos.

- Ops/SRE: observabilidad, alertas y backup/restore.

12. Cierre de la retrospectiva

- Decisión: continuar con Go con restricciones en piloto y ejecutar el plan de acciones arriba.

- Próxima retro: a 2 semanas del inicio de R2, con revisión de KPIs y evidencias.