## Hoja1
Acción | Objetivo medible | Responsable | Fecha compromiso | Dependencias | Métrica de verificación | Estado
Unificar reglas de IVA+descuentos + test parametrizados | 100% de casos fiscales pasan; 0 defectos críticos en R2 | Back | 2025-11-20 | PO, QA | Matriz fiscal verde; HU-IMP-01 aprobada | Pendiente
Cache precios/impuestos por tienda en /sales | p95 /sales ≤ 500 ms en pico | Back | 2025-11-22 | DB, Infra | JMeter R2 p95 ≤ 500 ms | Pendiente
Transferencias con recepción transaccional + kardex | Cero desbalances > 0.5% en conciliación | Back | 2025-11-21 | DB, QA | Reporte reconciliación = 0 desvíos críticos | Pendiente
Reconciliación nocturna + reporte de desvíos | Alertar desvíos antes de apertura | Ops | 2025-11-23 | Back, DB | Reporte 06:00 AM en /evid/ops | Pendiente
Observabilidad cloud (dashboards + alertas) | Alertas en p95 y errores >1% activas | Ops | 2025-11-24 | Infra, DNS | Tickets de prueba de alerta OK | Pendiente
Prueba de backup/restore pre-ampliación | Restore ≤ 30 min validado | Ops | 2025-11-23 | DB | Sesión “restore_test.log” exitosa | Pendiente
Compatibilidad ESC/POS por modelos | Ningún corte de ticket en 3 modelos | QA Lead | 2025-11-25 | HW | 3/3 casos impresión OK | Pendiente
E2E periféricos y offline corto | Casos E2E verdes (venta + impresión + reintento) | QA Lead | 2025-11-26 | Back, POS | Planilla E2E 100% APROB | Pendiente